## 2022
大连化物所2022年党风廉政建设和反腐倡廉工作任务分解表
序号 | 内容分类 | 工作要点 | 分管领导 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时间 | 工作内容 | 责任人
1 | 政治监督 | 加强对遵守党章和其他党内法规、恪守我院科技战略力量使命定位、落实党中央及上级党组织重大决策部署情况的监督检查 | 梁波 | 监审处 | 党办 | 全年 | 1.加强对研究所做到“两个维护”情况的监督； 2.紧盯落实中央、上级重大决策部署过程中可能出现的形式主义、官僚主义问题。 | 王悦、张俊
2 | 政治监督 | 对“一把手”落实全面从严治党、落实“一岗双责”情况进行监督 | 梁波 | 监审处 |  | 全年 | 结合全面从严治党责任清单、党风廉政建设分解责任内容督促检查落实情况。 | 王悦、张俊
3 | 政治监督 | 做好领导班子换届监督工作 | 梁波 | 监审处 |  | 适时 | 按照职责权限，做好班子换届监督工作。 | 王悦、张俊
4 | 政治监督 | 探索研究所纪检监督建议的形式和方法 | 梁波 | 监审处 |  | 全年 | 根据实际情况，选择合适方式出具纪检监督意见。 | 王悦
5 | 责任落实 | 党风廉政建设和反腐倡廉建设任务分解，督促提醒 | 梁波 | 监审处 |  | 3月 | 1.将党风廉政建设和反腐倡廉建设任务分解到相关职能部门，明确牵头部门、配合部门及时间节点； 2.做好日常督促提醒。 | 王悦
6 | 责任落实 | 修订党风廉政/反腐倡廉责任书 | 梁波 | 监审处 |  | 3月 | 根据《中国科学院党风廉政建设责任制实施办法》规定，结合我所实际，适时修订责任书内容。 | 王悦、张俊
7 | 责任落实 | 组织签订党风廉政/反腐倡廉建设责任书 | 梁波 | 监审处/党办 |  | 全年 | 1.与人事、科技部门形成联动，根据人员变动情况，2周内组织签订责任书； 2.责任书签订后，同步更新责任书管理台账、廉政档案等。 | 张俊
8 | 责任落实 | 动态维护重点监督对象信息库 | 梁波 | 监审处 | 党办、人事处 | 全年 | 1.与人事处商定每月发送人员变动情况（涵盖数据库信息），据此动态维护重点监督对象数据库信息，建立个人廉政档案； 2.组织党办、工会、人事处等半年核对一次数据库信息。 | 张俊、刘畅
9 | 责任落实 | 健全廉政档案 | 梁波 | 监审处 |  | 全年 | 1.与重点监督对象数据库保持一致，动态更新廉政档案人员情况； 2.实时更新廉政档案数据，开展季度监测。 | 张俊、刘畅
10 | 责任落实 | 开展廉政谈话 | 梁波 | 监审处 | 党办、人事处 | 全年 | 1.按照职能部门人员任职1个月内完成，科研人员每半年集中开展一次的原则，适时组织对尚未完成谈话的科研团队负责人（包括去年应谈的6名）开展集体任职谈话；对重点监督对象、关键岗位人员适时开展廉政提醒，工作约谈。 2.组织谈话，形成谈话记录表，谈话对象签字； 3.谈话完成后，同步更新任职谈话管理台账及廉政档案。 | 张俊
11 | 责任落实 | 组织责任制落实情况考核 | 梁波 | 监审处 | 职能部门、研究组、公司 | 11月 | 1.明确考核点及需提供相关材料，形成统一表格，在处长联席会上通报并在3月发送至各级责任人； 2.6月、10月两次提醒； 4.11月各级责任人提交考核材料，监审处组织评阅，形成考核报告，提请党委会审议，向所务会汇报考核情况。 | 王悦
12 | 责任落实 | 出具廉政鉴定意见 | 梁波 | 监审处 |  | 全年 | 1.根据鉴定对象，选择适用的鉴定模板，获取书面出具依据，核实鉴定对象情况后出具意见； 2.更新廉政鉴定管理台账及相应档案文件。 | 张俊
13 | 宣传教育 | 组织开展党风廉政主题教育活动 | 梁波 | 监审处 | 各在职党支部 | 4-6月 | 1.与党办商议修订研究所党支部考核办法，明确考核内容、分值权重、考核形式等； 2.根据所党委工作要点，制定主题教育活动主题及方案。方案包含目的、环节、要求等，要综合考虑到研究组、职能部门、公司三类党支部的特点； 3.发布通知（网站、邮件）组织各支部实施，明确学习要求； 4.按主题教育活动阶段开展监督检查，收集阶段开展情况及必要的佐证材料。 | 王悦、张俊
14 | 宣传教育 | 编发《纪监审工作信息》 | 梁波 | 监审处 | 各在职党支部 | 全年 | 1.每月一期，10号前发送支部书记抄送纪检委员，督促纪检委员组织学习； 2.每季度对学习情况开展检查（结合主题教育活动，学习方式、效果等，提供必要佐证）； 3.年底作为支部的一个考核要素。 | 张俊
15 | 宣传教育 | 开展系列警示教育 | 梁波 | 监审处 |  | 全年 | 1.组织重点监督对象参观红色教育基地； 2.开展“小督走进研究组系列活动之小督讲采购”，送学上门； 3.根据院里相关部署，利用专题通报会、处长联席会、情况通报会等各类会议形式，适时组织案例、通知等通报； 4.召开全所警示教育大会，所长做廉洁从业专题报告； 5.督促提醒党委书记讲廉政党课； 6.在所公众号开设“小督提示”栏目，适时推送学习提醒。 | 王悦、张俊、刘畅
16 | 宣传教育 | 节假日廉政提醒 | 梁波 | 监审处 |  | 全年 | 1.元旦、春节、清明、端午、五一、中秋、国庆根据上级文件要求，短信提醒各级责任人廉洁过节； 2.适时组织对财务、后勤、公务用车等相关部门负责人及工作人员进行集体廉政提醒。 | 张俊
17 | 监督检查 | 重点领域监督 | 梁波 | 监审处 |  | 全年 | 1.对岗位聘用、职称评审等工作开展监督； 2.结合审计监督等对资源配置、科研经费使用管理、投资企业等进行监督。 | 张俊、刘畅
18 | 监督检查 | 加强作风建设监督 | 梁波 | 监审处 |  | 全年 | 1.聚焦“四风”问题领域，畅通监督举报渠道； 2.结合内部审计、监督检查等途径，加强对公务接待、违规收送礼品、公款旅游、餐饮浪费的问题检查惩处； 3.加强警示教育，对典型案例进行通报曝光。 | 王悦、张俊
19 | 监督检查 | 制度有效性检查 | 梁波 | 监审处 | 各职能部门 | 7-8月 | 结合“放管服”要求，对研究所制度有效性进行检查。 | 王悦、刘畅
20 | 监督检查 | 科研经济业务真实性合法性合规性审计 | 梁波 | 监审处 | 研究组/相关职能部门 | 3-4月 | 1选取10个研究组，重点关注仪器设备及耗材采购、关联业务、外协加工、三公经费、差旅费、会议费等科研经费支出情况，与财务资产处沟通，结合科研经济业务审计开展大型设备采购使用情况专项试点检查； 2.成立审计联合小组，实施审计； 3.与被审计对象交换审计意见； 4.形成审计报告，向党委会、所务会汇报审计结果； 5.更新审计台账及相关档案（含整改台账）； 6.组织检查整改落实。 | 刘畅
21 | 监督检查 | 工会经费审计 | 梁波 | 监审处 | 办公室 | 5-6月 | 对近五年研究所工会经费使用管理情况进行审计，结合以前年度案例，重点关注真实性合规性。 1.制定审计方案； 2.实施审计； 3.交换审计意见； 4.形成审计报告； 5.更新审计台账及档案（含整改台账）； 6.组织整改落实。 | 刘畅
22 | 监督检查 | 持股企业审计 | 梁波 | 监审处 | 中科化物 | 9-10月 | 1.组织事务所对天邦膜开展审计，按规定履行事前审计程序，重点关注制度健全、完整及可执行性，内部控制管理情况，关注八项规定精神要求及大额经费使用情况； 2.形成审计报告，向党委会、所务会汇报审计情况； 3.更新审计台账及相关档案； 4.组织整改落实。 | 刘畅
23 | 监督检查 | 离任审计 | 梁波 | 监审处 |  | 适时 | 根据人员变动情况对有关部门、研究组经费使用情况进行审计。 | 刘畅
24 | 监督检查 | 强化审计整改 | 梁波 | 监审处 |  | 3-6月 | 1.开展换届审计整改工作； 2.结合换届审计整改，对公务用车、工程项目管理开展举一反三专项检查。 | 刘畅
25 | 监督检查 | 组织工程结算审核 | 梁波 | 监审处 | 综合处、基建处 | 全年 | 理顺工程结算审核范围，适时修改制度，明确流程 1.组织接收并审核送审材料； 2.联系现场踏勘； 3.协调初步审核结果确认； 4.及时公示； 5.组织年底总结。 | 刘畅
26 | 执纪问责 | 梳理信访处理流程 | 梁波 | 监审处 | 办公室 | 3月 | 1.与办公室沟通明确信访职责划分，梳理信访处理流程，修改相关规定，建立过程材料； 2.组织学习信访件处置规范及流程，监督执纪工作规则，检举控告工作规则，结合实际情况开展问题线索处置工作。 | 王悦、张俊
27 | 执纪问责 | 健全完善信访件管理及督办工作 | 梁波 | 监审处 | 相关党支部 | 全年 | 健全完善信访接收、分类、处置、管理情况台账，快查快结，做好转办件的跟踪督办 | 张俊
28 | 执纪问责 | 运用“四种形态” | 梁波 | 监审处 |  | 全年 | 1.根据信访举报及其他途径发现的违规违纪现象，确定“四种形态”形式； 2.按照程序实施“四种形态”，履行相应程序； 3.按照规定要求形成过程材料，留存档案； 4.更新档案。 | 王悦、张俊
29 | 科研诚信 | 召开学风道德委员会会议 | 梁波 | 监审处 | 办公室、党办、科传处、科技处、成果处、重质处、人事处、研究生部 | 4月、11月 | 1.4月组织会议听取学风办公室成员部门年度工作计划，讨论部署年度工作安排； 2.11月召开年度总结会，听取年度工作总结； 3.组织科研诚信培训，邀请所外专家来所研讨授课。 | 张俊
30 | 科研诚信 | 推动完善工作机制和制度体系 | 梁波 | 监审处 | 办公室、党办、科传处、科技处、成果处、重质处、人事处、研究生部 | 全年 | 1.结合学风道德委员会换届修订《大连化学物理研究所学风道德委员会工作条例》； 2.根据工作开展情况，适时推动完善论文发表、原始数据管理、学风教育管理等制度，加强论文署名教育。 | 张俊
31 | 科研诚信 | 弘扬科学家精神 | 梁波 | 党办 | 办公室、监审处 | 全年 | 1.发挥党员主题教育基、所刊《化物生活》作用； 2.进一步深入挖掘我所老一辈科学家故事。 | 张俊
32 | 科研诚信 | 科研原始数据核查 | 梁波 | 监审处 | 办公室、党办、科传处、科技处、成果处、重质处、人事处、研究生部 | 7-8月 | 1.制定核查方案； 2.组织成立核查组，确定专家名单及联络员 3.组织现场核查； 4.形成核查报告，召开总结会， 5.向党委会、所务会汇报； 6.组织整改。 | 张俊
33 | 科研诚信 | 科研不端行为审查及惩处 | 梁波 | 监审处 | 学风办公室 | 适时 | 根据《大连化物所科研诚信案件调查处理实施细则》受理我所科研不端行为举报并组织调查核实，形成调查报告。如涉及科研不端行为，按程序予以处理。留存过程材料，形成档案。 | 张俊
34 | 科研诚信 | 开展科技伦理工作 | 梁波 | 科技处 | 监审处 | 适时 | 1.协调组织基金项目申报，伦理审查； 2.适时组织伦理培训； 3.受理相关投诉。 | 张俊
35 | 队伍建设 | 统筹协调纪委工作 | 梁波 | 监审处 |  | 全年 | 1.做好纪委班子换届工作； 2.每季度召开1次纪委会； 3.纪委委员每年至少讲一次党课； 4.试行纪委委员年终述职； 5.以研究室为单位，开展调研。 | 王悦
36 | 队伍建设 | 发挥基层纪检委员作用 | 梁波 | 监审处 | 各党支部 | 适时 | 1.开展党的二十大精神学习； 2.开展针对性业务培训； 3.发挥纪检委员在信访工作中的作用。 | 王悦
37 | 队伍建设 | 完善工作机制 | 梁波 | 监审处 |  | 全年 | 1.积极参加院内外审计、巡视工作； 2.按时参加分院纪监审工作交流会。 | 王悦

## 2021
大连化物所2021年党风廉政建设和反腐倡廉建设任务分解表
序号 | 内容分类 | 工作要点 | 分管领导 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时间 | 工作举措 | 责任人
1 | 政治监督 | 加强对贯彻党章和其他党内法规、落实党中央、上级党组织重大决策部署情况的监督 | 毛志远 | 监审处 | 党办 | 全年 | 1.加强对研究所做到“两个维护”情况的监督； 2.紧盯党史学习教育过程中可能出现的形式主义、官僚主义问题。 | 王悦、张俊
2 | 责任落实 | 党风廉政建设和反腐倡廉建设任务分解 | 毛志远 | 监审处 |  | 3月 | 1.将党风廉政建设和反腐倡廉建设任务分解到相关职能部门，明确牵头部门、配合部门及时间节点； 2.做好日常督促提醒。 | 王悦
3 | 责任落实 | 修订党风廉政/反腐倡廉责任书 | 毛志远 | 监审处 |  | 3月 | 根据《中国科学院党风廉政建设责任制实施办法》规定，结合我所实际，适时修订责任书内容。 | 王悦、张俊
4 | 责任落实 | 组织签订党风廉政/反腐倡廉建设责任书 | 毛志远 | 监审处/党办 |  | 全年 | 1.与人事、科技部门形成联动，根据人员变动情况，2周内组织签订责任书； 2.责任书签订后，同步更新责任书管理台账、廉政档案等。 | 张俊
5 | 责任落实 | 动态维护重点监督对象信息库 | 毛志远 | 监审处 | 人事处 | 全年 | 1.与人事处商定每月发送人员变动情况（涵盖数据库信息），据此动态维护重点监督对象数据库信息，建立个人廉政档案； 2.组织党办、工会、人事处等半年核对一次数据库信息。 | 张俊、刘畅
6 | 责任落实 | 开展任职谈话 | 毛志远 | 监审处 | 党办、人事处 | 全年 | 1.按照职能部门人员任职1个月内完成，科研人员每半年集中开展一次的原则，适时组织对尚未完成谈话的科研团队负责人（包括去年应谈的8名）开展集体任职谈话。 2.组织谈话，形成谈话记录表，谈话对象签字； 3.谈话完成后，同步更新任职谈话管理台账及廉政档案。 | 张俊
7 | 责任落实 | 组织责任制落实情况考核 | 毛志远 | 监审处 | 职能部门、研究组、公司 | 11月 | 1.修订考核办法，进一步优化考核方式、细化考核内容，将考核方案内容具体化，明确考核点及需提供相关材料，形成统一表格，在处长联席会上通报并在3月发送至各级责任人； 2.扩大公司考核范围，党支部在我所的公司总经理均接受考核； 3.6月、10月两次提醒； 4.11月各级责任人提交考核材料，监审处组织评阅，形成考核报告，分别向党委会、所务会汇报。 | 王悦
8 | 责任落实 | 出具廉政鉴定意见 | 毛志远 | 监审处 |  | 全年 | 1.根据鉴定对象，选择适用的鉴定模板，获取书面出具依据，核实鉴定对象情况后出具意见； 2.更新廉政鉴定管理台账及相应档案文件。 | 张俊
9 | 宣传教育 | 组织开展党风廉政主题教育活动 | 毛志远 | 监审处 | 各在职党支部 | 4-6月 | 1.根据所党委工作要点，制定主题教育活动主题及方案。方案包含目的、环节、要求等，要综合考虑到研究组、职能部门、公司三类党支部的特点； 2.发布通知（网站、邮件）组织各支部实施，明确学习要求； 3.按主题教育活动阶段开展监督检查，收集阶段开展情况及必要的佐证材料； 4.活动结束后根据各支部落实情况评分总结。 | 王悦、张俊
10 | 宣传教育 | 编发《纪监审工作信息》 | 毛志远 | 监审处 | 各在职党支部 | 全年 | 1.改版《纪监审工作信息》，设置警钟长鸣、廉政热点、小督带你学党纪版块，收集纪监审相关制度、新闻、警示案例、热点等信息，兼顾到三类党支部（4月将内部审计发现的共性问题做成问答形式编制一期；11月将我所内部审计案例汇编制一期）； 2.每月一期，10号前发送支部书记抄送纪检委员，督促纪检委员组织学习； 3.每季度对学习情况开展检查（结合主题教育活动，学习方式、效果等，提供必要佐证）； 4.年底作为支部的一个考核要素。 | 张俊
11 | 宣传教育 | 开展系列警示教育 | 毛志远 | 监审处 |  | 全年 | 1.适时组织参观警示教育基地或观看警示教育片； 2.根据院里相关部署，利用专题通报会、处长联席会、情况通报会等各类会议形式，适时组织案例、通知等通报； 3.召开全所警示教育大会，所长做廉洁从业专题报告。 | 王悦、张俊
12 | 宣传教育 | 节假日廉政提醒 | 毛志远 | 监审处 |  | 全年 | 1.元旦、春节、清明、端午、五一、中秋、国庆根据上级文件要求，邮件转发各级责任人节前廉政提醒； 2.适时组织对财务、后勤、公务用车等相关部门负责人及工作人员进行集体廉政提醒。 | 张俊
13 | 监督检查 | 坚持纠治“四风”问题 | 毛志远 | 监审处 |  | 全年 | 1.聚焦“四风”问题领域，畅通监督举报渠道； 2.结合内部审计、监督检查等途径，加强对超标准公务接待、违规收送礼品、公务出境旅游、餐饮浪费的问题检查惩处； 3.加强警示教育，对典型案例进行通报曝光。 | 王悦、张俊
14 | 监督检查 | 制度流程执行情况检查 | 毛志远 | 监审处 | 各职能部门 | 全年 | 开展重点领域业务流程执行情况检查，抽查采购、报销等涉及审批事项的管理流程，关注流程与制度的匹配性以及执行是否有效。 | 王悦
15 | 监督检查 | 科研经济业务真实性合法性合规性审计 | 毛志远 | 监审处 | 研究组 | 3-4月 | 1选取10个研究组，结合审计”回头看“，重点关注仪器设备及耗材采购、关联业务、外协加工、劳务费、三公经费等方面以及以前年度审计发现问题的后续执行及管理情况 2.成立审计联合小组，实施审计； 3.与被审计对象交换审计意见； 4.形成审计报告，向党委会、所务会汇报审计结果； 5.更新审计台账及相关档案（含整改台账）； 6.组织整改落实。 | 刘畅
16 | 监督检查 | 职能部门经费审计 | 毛志远 | 监审处 | 科技处、成果处、重质处、研究生部 | 5-6月 | 对科技处、成果处、重质处及研究生部开展审计： 1.制定审计方案，抽查2020年预算执行情况，对部门外部经费使用情况进行检查，重点关注八项规定精神方面支出情况； 2.实施审计； 3.交换审计意见； 4.形成审计报告，分别向党委会、所务会汇报审计情况； 5.更新审计台账及档案（含整改台账）； 6.组织整改落实。 | 刘畅
17 | 监督检查 | 差旅费专项审计 | 毛志远 | 监审处 | 财务资产处 | 10月 | 审计检查2020年8月至2021年9月，我所差旅费“大包干”执行情况，检查差旅费支出的真实性、合理性。 | 刘畅
18 | 监督检查 | 离任审计 | 毛志远 | 监审处 |  | 1月 | 根据人员变动情况对有关部门、研究组经费使用情况进行审计。 | 刘畅
19 | 监督检查 | 开展控股公司审计 | 毛志远 | 监审处 | 中科化物 | 7月 | 1.组织事务所对凯特利开展审计，重点关注制度健全、完整及可执行性，内部控制管理情况，关注八项规定精神要求及大额经费使用情况； 2.形成审计报告，向党委会、所务会汇报审计情况； 3.更新审计台账及相关档案； 4.组织整改落实。 | 刘畅
20 | 监督检查 | 组织工程结算审核 | 毛志远 | 监审处 | 综合处、基建处 | 全年 | 1.组织接收并审核送审材料； 2.联系现场踏勘； 3.协调初步审核结果确认； 4.及时公示； 5.组织年底总结。 | 刘畅
21 | 执纪问责 | 规范开展信访处置 | 毛志远 | 监审处 | 相关党支部 | 全年 | 组织学习信访件处置规范及流程，研读国家和中科院相关制度和工作指南，结合实际情况开展信访工作。 | 王悦、张俊
22 | 执纪问责 | 健全完善信访件管理及督办工作 | 毛志远 | 监审处 | 相关党支部 | 全年 | 健全完善信访接收、分类、处置、管理情况台账，快查快结，做好转办件的跟踪督办 | 张俊
23 | 执纪问责 | 运用“四种形态” | 毛志远 | 监审处 |  | 全年 | 1.根据信访举报及其他途径发现的违规违纪现象，确定“四种形态”形式； 2.按照程序实施“四种形态”，履行相应程序； 3.按照规定要求形成过程材料，留存档案； 4.更新档案。 | 王悦、张俊
24 | 科研诚信 | 召开学风道德委员会会议 | 毛志远 | 监审处 | 办公室、党办、科传处、科技处、成果处、重质处、人事处、研究生部 | 4月、11月 | 1.4月组织会议听取学风办公室成员部门年度工作计划，讨论部署年度工作安排； 2.11月召开年度总结会，听取年度工作总结； 3.组织科研诚信研讨班，邀请所外专家来所研讨。 | 张俊
25 | 科研诚信 | 推动完善工作机制和制度体系 | 毛志远 | 监审处 | 办公室、党办、科传处、科技处、成果处、重质处、人事处、研究生部 | 全年 | 1.将专利、标准化管理部门纳入学风道德委员会办公室； 2.根据工作开展情况，适时推动完善学位论文、原始数据管理等制度。 | 张俊
26 | 科研诚信 | 弘扬新时代科学家精神 | 毛志远 | 党办 | 办公室、监审处 | 全年 | 1.发挥党员主题教育基、所刊《化物生活》作用； 2.进一步深入挖掘我所老一辈科学家故事。 | 张俊
27 | 科研诚信 | 科研原始数据核查 | 毛志远 | 监审处 | 办公室、党办、科传处、科技处、成果处、重质处、人事处、研究生部 | 7-8月 | 1.制定核查方案； 2.组织成立核查组，确定专家名单及联络员 3.组织现场核查； 4.形成核查报告，召开总结会， 5.向党委会、所务会汇报； 6.组织整改。 | 张俊
28 | 科研诚信 | 科研不端行为审查及惩处 | 毛志远 | 监审处 | 学风办公室 | 全年 | 根据《大连化物所科研诚信案件调查处理实施细则》受理我所科研不端行为举报并组织调查核实，形成调查报告。如涉及科研不端行为，按程序予以处理。留存过程材料，形成档案。 | 张俊
29 | 科研诚信 | 推动科技伦理工作 | 蔡睿 | 科技处 | 监审处 | 全年 | 协调推动科技伦理相关工作。 | 张俊
30 | 队伍建设 | 提升业务能力 | 毛志远 | 监审处 |  | 8月 | 1.根据调研情况，适时邀请所外专家，对党支部书记、纪检委员专题培训，撰写调研专题报告； 2.发挥纪检委员在信访工作中的作用; 3.积极参加院内外审计、巡视工作，计划3月参加沈阳自动化所换届审计； 4.按时参加分院纪监审工作交流会。 | 王悦
31 | 队伍建设 | 完善工作机制 | 毛志远 | 监审处 |  | 全年 | 1.每季度召开1次纪委会，做好会议议题准备、会议记录及纪要，会后及时发送纪要，议题及时更新 2.坚持例会制度，每周召开1次例会，当天形成会议纪要； 3.建立月度工作总结机制，形成每月工作总结PPT，及时跟进工作进度，便于年度工作总结； 4.坚持督办机制，建立部门督办事项一览表，将党委会、所务会、纪委会、部门例会、公文等各项督办事项纳入一览表，明确督办事项、领导批示、时间节点及进度，督促有效落实； 5.持续做好工作宣传，工作新闻当天发布，并及时推送至院党建、监审局网站并跟进推送情况，更新宣传新闻台账； 6.加强部门公文处理能力，每人完成2篇文章撰写，向党支部、化物生活投稿； 7.坚持部门档案制度，按业务内容做好日常档案管理，每半年梳理档案。 | 王悦

## 2020
大连化物所2020年党风廉政建设和反腐倡廉建设任务分解表
序号 | 内容分类 | 工作要点 | 分管领导 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时间 | 工作举措
1 | 落实责任 | 做好党风廉政建设和反腐倡廉建设任务分解 | 毛志远 | 监审处 |  | 3月 | 1.将党风廉政建设和反腐倡廉建设任务分解到相关职能部门，明确牵头部门和配合部门；2.做好日常督促提醒。
2 | 落实责任 | 组织签订党风廉政/反腐倡廉建设责任书 | 毛志远 | 监审处/党办 |  | 全年 | 1.根据数据库变动情况，2周内组织签订责任书；2.责任书签订后，同步更新责任书管理台账。
3 | 落实责任 | 完善重点监督对象信息库建设 | 毛志远 | 监审处 | 人事处、科技处 | 全年 | 1.重点监督对象人员进行分类，包括所领导，职能部门/科研团队/公司/党支部负责人，职能部门和科研团队关键岗位；2.明确关键岗位标准和范围；3.根据变化情况对数据库进行维护更新（主要根据科技处、人事处、党办相关通知）。
4 | 落实责任 | 开展任职谈话 | 毛志远 | 监审处 | 人事处 | 全年 | 1.根据数据库变化情况，确定谈话对象名单。职能部门人员任职1个月内完成，科研人员每半年集中开展一次；2.组织谈话，形成谈话记录表，谈话对象签字；3.谈话完成后，同步更新任职谈话管理台账。
5 | 落实责任 | 依据党风廉政建设实施细则以及责任书，建立党风廉政建设责任制落实情况检查考核办法并组织考核 | 毛志远 | 监审处 | 职能部门、研究组、公司 | 11月 | 1.制定具体考核方案。依据实施细则、责任书以及考核办法，参照沈阳分院考核办法开展我所考核工作，包括考核内容、考核方式（不同类别人员采用不同的考核方式和考核内容）、考核主体等；2.依据方案组织考核；3.撰写考核报告，主管领导审批后上纪委会讨论，党委会审议，报所务会。
6 | 宣传教育 | 开展党风廉政主题教育活动 | 毛志远 | 监审处 | 各在职党支部 | 4-6月 | 1.根据所党委工作要点，制定主题教育活动主题及方案。方案包含目的、环节、要求等，要综合考虑到研究组、职能部门、公司三类党支部的特点；2.发布通知（网站、邮件）组织各支部实施，明确学习要求；3.按主题教育活动阶段开展监督检查，收集阶段开展情况及必要的佐证材料；4.活动结束后形成报告，总结分析活动开展情况的不足，提出改进意见。
7 | 宣传教育 | 每月编制一期《纪监审工作信息》供党支部组织学习 | 毛志远 | 监审处 | 各在职党支部 | 全年 | 1.收集纪监审相关制度、新闻、警示案例、热点等信息，兼顾到三类党支部；2.每月一期，15号前发送支部书记抄送纪检委员，督促纪检委员组织学习；3.每季度对学习情况开展检查（学习方式、效果等，提供必要佐证）；4.年底作为责任制考核的一个考核要素。
8 | 宣传教育 | 组织职能部门关键岗位人员、研究组秘书等参观学习市反腐倡廉警示教育基地 | 毛志远 | 监审处 |  | 7月 | 1.在警示教育基地网站预约参观时间（分2次）；2.确定本年度参观人员类别以研究组秘书为主，根据研究所情况及往年参加人员情况增加其他类别人员；3.组织参观并进行宣传。
9 | 宣传教育 | 加强科研诚信教育，邀请所内外专家对研究生、导师等开展培训 | 王华 | 研究生部 | 监审处 | 4-5月 | 邀请所内外专家对研究生、导师等开展培训，营造良好学术氛围。
10 | 监督检查 | 围绕中央八项规定精神以反腐倡廉重点领域，对职能部门制度建设及执行情况开展检查，督促职能部门加强制度建设 | 毛志远 | 监审处 | 各职能部门 | 5-6月 | 组织职能部门关键岗位人员座谈，对反腐倡廉重点业务开展情况进行监督检查。
11 | 监督检查 | 职能部门关键岗位业务开展情况监督检查 | 毛志远 | 监审处 | 各职能部门 | 7-8月 | 1.对职能部门关键岗位人员业务开展情况进行监督检查，推动监管责任落实。
12 | 监督检查 | 风险业务管理情况监督检查 | 毛志远 | 监审处 | 各职能部门 | 7-8月 | 1.制定风险业务监督方案，对责任部门风险业务管理情况开展监督检查，逐步形成常态化。
13 | 监督检查 | 开展科研经济业务真实性合法性合规性审计 | 毛志远 | 监审处 | 研究组 | 5-6月 | 1.制定审计方案，重点关注仪器设备及耗材采购、关联业务等；2.开展审计；3.组织整改落实。
14 | 监督检查 | 开展职能部门负责人经济责任审计 | 毛志远 | 监审处 | 各职能部门 | 7-8月 | 1.以中央八项规定精神和反腐倡廉重点监督领域为重点，制定审计方案；2.开展审计；3.组织整改落实。
15 | 监督检查 | 开展控股公司审计 | 毛志远 | 监审处 | 中科化物 | 9-10月 | 1.与中科化物共同开展，制定审计方案，掌握控股公司的管理情况。
16 | 监督检查 | 组织开展工程结算审核 | 毛志远 | 监审处 | 综合处、基建处 | 全年 | 1.组织接收并审核送审材料；2.联系现场踏勘；3.协调初步审核结果确认；4.及时公示。
17 | 执纪问责 | 对重要节点违反“四风”情况执纪问责 | 毛志远 | 监审处 |  | 全年 | 1.根据上级要求开展工作；2.及时上报落实报告。
18 | 执纪问责 | 廉政鉴定 | 毛志远 | 监审处 |  | 全年 | 1.建立适用不同政治面貌和情形的廉政鉴定模板；2.获取书面出具依据，核实鉴定对象情况后出具；3.更新廉政鉴定管理台账。
19 | 执纪问责 | 规范开展信访处置 | 毛志远 | 监审处 | 相关党支部 | 全年 | 1.组织学习信访件处置规范，研读国家和中科院相关制度和工作指南，结合实际情况开展信访工作。
20 | 执纪问责 | 健全完善信访件管理及督办工作 | 毛志远 | 监审处 | 相关党支部 | 全年 | 1.健全完善信访接收、分类、处置、管理情况台账，快查快结，做好转办件的跟踪督办。
21 | 执纪问责 | 运用“四种形态” | 毛志远 | 监审处 |  | 全年 | 1.根据信访举报及其他途径发现的违规违纪现象，运用好监督执纪“四种形态”，巩固作风建设成果。
22 | 执纪问责 | 数据核查、论文发表前审查以及科研不端行为惩处 | 毛志远 | 监审处 | 科技处及学风办公室 |  | 1.平时做好论文发表前审查；2.组织开展现场核查；3.根据情况开展不端行为惩处。
23 | 基础性工作 | 落实科研诚信承诺制 | 毛志远 | 监审处 | 科技处、重质处、成果处、人事处、研究生部 | 4月 | 1.组织各部门根据分管项目情况进行落实；2.4月份开展检查。
24 | 基础性工作 | 推进电子数据存储与管理 | 王华 | 科学传播处 | 科技处 | 全年
25 | 基础性工作 | 发挥纪监审人员作用 | 毛志远 | 监审处 |  | 全年 | 1.组织参加信访工作；2.组织参加分院纪监审业务季度交流会。
26 | 基础性工作 | 纪监审队伍建设 | 毛志远 | 监审处 | 党支部 | 4-6月 | 1.组织纪监审培训；2.调研纪检委员开展工作情况，发挥纪检委员在信访工作中的作用。
27 | 基础性工作 | 纪监审业务工作档案 | 毛志远 | 监审处 |  | 全年 | 1.建立健全各项工作归档清单；2.建立各项工作电子档案文件夹，并建立预立卷目录；3.按月提醒相关人员对所负责工作进行档案整理；4.检查档案整理的规范性、完整性。